## 3 2018-2020
Приложение № 3
к приказу Министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
от "_______"____________2017 г
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
[8 empty] | Инвестиционная программа |  |  |  | Общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года 2018 , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2020 года |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7007 | нд | нд | 55.8619 | 1.933 | 18.184 | 30.687 | 5.0579 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1248 | 18.2102 | 4.1832 | 18.6169 | 3.7161 | 19.0347 | нд | нд | 18.2102 | нд | 18.6169 | нд | 19.0347 | нд | 55.8619 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.7007 | нд | нд | 55.8619 | 1.933 | 18.184 | 30.687 | 5.0579 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1248 | 18.2102 | 4.1832 | 18.6169 | 3.7161 | 19.0347 | нд | нд | 18.2102 | нд | 18.6169 | нд | 19.0347 | нд | 55.8619 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.7007 | нд | нд | 55.8619 | 1.933 | 18.184 | 30.687 | 5.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1248 | 18.2102 | 4.1832 | 18.6169 | 3.7161 | 19.0347 | нд | нд | 18.2102 | нд | 18.6169 | нд | 19.0347 | нд | 55.8619 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.2681 | нд | нд | 1.7203 | 0 | 0.356 | 0.093 | 1.2713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2681 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.7203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7203 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | З | 2018 | 2018 | нд | 0.2681 | нд | нд | 1.7203 | 0 | 0.356 | 0.093 | 1.2713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2681 | 1.7203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7203 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7203 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 614, расположенной по ул. 26 Бакинских комиссаров, 50 г, с заменой трансформатора типа ТМ мощностью 400 кВА на трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА | H_101120000804 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.2681 | нд | нд | 1.7203 | 0 | 0.356 | 0.093 | 1.2713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2681 | 1.7203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7203 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7203 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.1415 | 1.933 | 17.828 | 30.594 | 3.7865 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8567 | 16.4898 | 4.1832 | 18.6169 | 3.7161 | 19.0347 | нд | нд | 16.4898 | нд | 18.6169 | нд | 19.0347 | нд | 54.1415 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.7561 | нд | нд | 54.1415 | 1.933 | 17.828 | 30.594 | 3.7865 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8567 | 16.4898 | 4.1832 | 18.6169 | 3.7161 | 19.0347 | нд | нд | 16.4898 | нд | 18.6169 | нд | 19.0347 | нд | 54.1415 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции № 593, расположенной по ул. 1-я Шинная, 26 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 1-я Шинная, 26-38, ул. 2-я Шинная, 25-40, ул. 3-я Шинная, 25-42, ул. 4-я Шинная, 27-41, в следующем объеме: замена провода марки А-25 протяженностью 1,084 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 1,084 км | H_0000024554 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.19459 | нд | нд | 1.3746 | 0 | 0.334 | 0.942 | 0.098576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19459 | 1.3746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3746 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3746 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7, в следующем объеме: замена провода марки А-70 протяженностью 1,434 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70) протяженностью 1,434 км | H_СТР09754 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.25725 | нд | нд | 1.8195 | 0 | 0.443 | 1.249 | 0.12749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25725 | 1.8195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8195 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8195 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63, в следующем объеме: замена провода марки А-50 протяженностью 1,200 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70) протяженностью 1,200 км | H_СТР09758 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.22068 | нд | нд | 1.522 | 0 | 0.34 | 1.073 | 0.10903 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22068 | 1.522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.522 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.522 | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ марки ААБ (3х120) мм² протяженностью 0,770 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,770 км от ТП-508, расположенной по ул. Армейская, 21 г, до ТП-51, расположенной по ул. Краснодарская, 44 г. | H_ИНФ05163 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.62551 | нд | нд | 3.478 | 0 | 1.423 | 1.819 | 0.23597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6255 | 3.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.478 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.478 | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 10 кВ марки ААШВ (3х95) мм² протяженностью 1,979 км на кабель марки ААШВ (3х185) мм² протяженностью 1,979 км от ТП-914, расположенной по ул. Мате Залки, 6 г, до ТП-10110, расположенной по ул. Рокоссовского, 18 д | H_ИНФ07306 | З | 2018 | 2018 | нд | 1.2426 | нд | нд | 6.6483 | 0 | 2.571 | 3.631 | 0.44631 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2426 | 6.6483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6483 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6483 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4кВ протяженностью 1,288 км, запитанных от трансформаторной подстанции № 280, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Вавилова, 6-46 (четные), Побежимова, 2-48 (четные), 45, 47, на электрические сети протяженностью 2,350 км (включая ввода к жилым домам), в следующем объеме: а) замена провода марки А-25 на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50); б) замена провода марки А-35 на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70); в) замена провода марки А-10 на самонесущий провод марки СИП 4 (4х16) | H_ИНФ06443 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.18637 | нд | нд | 1.0915 | 0 | 0.259 | 0.751 | 0.081525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18637 | 1.0915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0915 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0915 | нд | нд
1.2.2.2 | Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации электрических сетей. | H_00000001 |  | 2018 | 2018 | нд | 0.12975 | нд | нд | 0.55593 | 0.556 | 0 | 0 | -6.7797e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12975 | 0.55593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55593 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981 А, расположенной по ул. Базайская, 27 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 6-41, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,472 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженность 0,472 км | H_СТР09762 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.077587 | нд | нд | 0.59915 | 0 | 0.161 | 0.397 | 0.041153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077587 | 0.59915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59915 | нд | нд | нд | 0.59915 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981, расположенной по ул. Базайская, 76г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 45-136, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 2,511 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 2,511 км | H_СТР09756 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.43514 | нд | нд | 3.1847 | 0 | 0.719 | 2.238 | 0.22775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43514 | 3.1847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1847 | нд | нд | нд | 3.1847 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 982, расположенной по ул. Базайская, 140г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 136-158, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 1,05 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 1,05 км | H_СТР09763 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.18151 | нд | нд | 1.3322 | 0 | 0.308 | 0.93 | 0.094203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18151 | 1.3322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3322 | нд | нд | нд | 1.3322 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции № 479, расположенной по ул.Брянская, 141, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Брянская, 141, 336-358, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,333 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,425 км | H_ИНФ11307 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.071379 | нд | нд | 0.53898 | 0 | 0.136 | 0.364 | 0.038983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071379 | 0.53898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53898 | нд | нд | нд | 0.53898 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 881, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Лесная, 247-307, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,769 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,769 км | H_ИНФ07094 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.1267 | нд | нд | 0.97542 | 0 | 0.262 | 0.644 | 0.069424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1267 | 0.97542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97542 | нд | нд | нд | 0.97542 | нд | нд
1.2.2.2. | Замена кабельной линии 6 кВ марки ААБ (3х150) мм² протяженностью 1,3 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,82 км от РП-10-116 по ул, Рейдовая, 57Г до РУ-32А (яч. 6) | H_ИНФ04670 | З | 2019 | 2019 | нд | 1.6273 | нд | нд | 3.4136 | 0 | 1.672 | 1.509 | 0.23256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6273 | 3.4136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4136 | нд | нд | нд | 3.4136 | нд | нд
1.2.2.2. | Замена кабельной линии 6кВ марки ААБ (3х120) мм² протяженностью 1,229 км на кабель ААБл (3х185)мм² протяженностью 1,229 км от РП-10-116 по ул. Рейдовая, 57Г до ТП-662 по ул. Одесская, 3А | H_ИНФ04691 | З | 2019 | 2019 | нд | 1.0444 | нд | нд | 5.4864 | 0 | 2.586 | 2.531 | 0.36944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0444 | 5.4864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4864 | нд | нд | нд | 5.4864 | нд | нд
1.2.2.2. | Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,23 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,23 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-21 (яч. 17) | H_ИНФ04680 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.21045 | нд | нд | 1.0949 | 0 | 0.487 | 0.532 | 0.075915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21045 | 1.0949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0949 | нд | нд | нд | 1.0949 | нд | нд
1.2.2.2. | Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,3 км на кабель марки АСБ (3х185) мм² протяженностью 0,3 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-30 (яч. 3) | H_ИНФ04678 | З | 2019 | 2019 | нд | 0.26917 | нд | нд | 1.3686 | 0 | 0.589 | 0.682 | 0.097644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26917 | 1.3686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3686 | нд | нд | нд | 1.3686 | нд | нд
1.2.2.2. | Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации электрических сетей. | H_00000002 |  | 2019 | 2019 | нд | 0.13953 | нд | нд | 0.62288 | 0.623 | 0 | 0 | -0.00011864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13953 | 0.62288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62288 | нд | нд | нд | 0.62288 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 976, расположенной по ул. Торговая, 7 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Торговая, 1-60, ул. Карьерная, 29-46А, ул. Колхозная, 24-48, ул. Каменная, 1-8, ул. Сибирская, 17-88, ул. Каштачная, 1-8, ул. 1-я Боровая, 9-44, ул. 2-я Боровая, 23, в следующем объеме: замена провода марки А-50 протяженностью 3,953 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70) протяженностью 3,953 км | H_СТР09765 | З | 2020 | 2020 | нд | 0.65085 | нд | нд | 5.0144 | 0 | 1.128 | 3.53 | 0.35641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65085 | 5.0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0144 | нд | 5.0144 | нд | нд
1.2.2.2. | Замена двух кабельных линии 10кВ марки ААБл (3х150) мм² протяженностью 2х2,021 км на кабели марки ААБ2л (3х185) мм² протяженностью 2х2,021 км от ПС-10 110/10 кВ "Нагорная" (яч. 13, 32) до ТП-480 по ул. Маерчака, 107 стр. 4 | H_ИНФ05400 | З | 2020 | 2020 | нд | 2.9031 | нд | нд | 13.2661 | 0 | 4.41 | 7.772 | 1.0841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9031 | 13.2661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2661 | нд | 13.2661 | нд | нд
1.2.2.2. | Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации электрических сетей. | H_00000003 | З | 2020 | 2020 | нд | 0.16215 | нд | нд | 0.75424 | 0.754 | 0 | 0 | 0.00023729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16215 | 0.75424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75424 | нд | 0.75424 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Подписано с использованием электронной цифровой подписи от 16.08.2016 серийный номер 3a 01 96 2b 00 03 00 02 91 f0