Пояснительная записка 

к мероприятиям инвестиционной программы 
ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска, на 2018-2020 гг 
(корректировка мероприятий 2018 г)

В утвержденной инвестиционной программе ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска,                 на 2018 г планировалось выполнение следующих мероприятий: 
1. модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 614, расположенной по ул.  26 Бакинских комиссаров, 50 г, с заменой трансформатора типа ТМ мощностью 400 кВА на трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА;

2. модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции  № 593, расположенной по ул. 1-я Шинная, 26 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 1-я Шинная, 26-38, ул. 2-я Шинная, 25-40, ул. 3-я Шинная, 25-42, ул. 4-я Шинная, 27-41;

3. модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7;

4. модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63;
5. замена кабельной линии 10 кВ марки ААБ (3х120) мм² протяженностью 0,770 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,770 км от ТП-508;

6. замена кабельной линии 10 кВ марки ААШВ (3х95) мм² протяженностью 1,979 км на кабель марки ААШВ (3х185) мм² протяженностью 1,979 км от ТП-914, расположенной по ул. Мате Залки, 6 г, до ТП-10110, расположенной по ул. Рокоссовского, 18 д;

7. модернизация электрических сетей 0,4кВ протяженностью 1,288 км, запитанных от трансформаторной подстанции № 280, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Вавилова, 6-46 (четные), Побежимова, 2-48 (четные), 45, 47;

8. договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации  электрических сетей.
Стоимость реализации вышеуказанных мероприятий составляла                               18,210 млн. руб. (без НДС). 
При установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год РЭК Красноярского края для выполнения мероприятий инвестиционной программы предусмотрена сумма 13,662 млн. руб. (без НДС). В связи с этим необходимо откорректировать мероприятия инвестиционной программы, запланированные к реализации в 2018 году, на сумму 4,548 млн. руб. (без НДС).
В 2017 году за счет средств бюджета города Красноярска было выполнено  мероприятие по замене кабельной линии 10 кВ от ТП-914, расположенной по                          ул. Мате Залки, 6 г, до ТП-10110, расположенной по ул. Рокоссовского, 18 д                     (п. 6). В связи с этим данное мероприятие необходимо исключить из инвестиционной программы.
В адрес ООО «КрасКом» поступают обращения департамента городского хозяйства и жителей поселка «Вторичные ресурсы», расположенного по ул. Ясная, с жалобами на низкое качество электроснабжения.  Жилые дома по ул. Ясная запитаны от ТП-1А (134-8-2) кабельно-воздушной линией протяженностью                    1,435 км. 
Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения жителей поселка «Вторичные ресурсы», а также для исключения несанкционированных подключений к электрическим сетям необходимо выполнить мероприятия по модернизации вышеуказанных электрических сетей, запитанных от ТП-1А                     (134-8-2), с перераспределением нагрузки. 
Для приведения стоимости мероприятий 2018 года инвестиционной программы ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска, в соответствие с размером средств, предусмотренных тарифом на передачу электрической энергии, а также для обеспечения жителей поселка «Вторичные ресурсы» надежным и качественным электроснабжением предлагаем откорректировать инвестиционную программу на 2018 год, а именно заменить мероприятия:

· замена кабельной линии 10 кВ марки ААШВ (3х95) мм² протяженностью 1,979 км на кабель марки ААШВ (3х185) мм² протяженностью 1,979 км от ТП-914, расположенной по ул. Мате Залки, 6 г, до ТП-10110, расположенной по ул. Рокоссовского, 18 д;

· договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации  электрических сетей,
 на мероприятие:
· модернизация электрических сетей 0,4 кВ протяженностью 1,435 км, запитанных от трансформаторной подстанции № 1А (134-8-2), осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Ясная, на электрические сети протяженностью 3,27 км с перераспределением нагрузки.
Откорректированная инвестиционная программа на 2018 год включает в себя мероприятия:

1. модернизация оборудования трансформаторной подстанции № 614, расположенной по ул.  26 Бакинских комиссаров, 50 г, с заменой трансформатора типа ТМ мощностью 400 кВА на трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА;

2. модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции  № 593, расположенной по ул. 1-я Шинная, 26 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 1-я Шинная, 26-38, ул. 2-я Шинная, 25-40, ул. 3-я Шинная, 25-42, ул. 4-я Шинная, 27-41;

3. модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7;

4. модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63;

5. замена кабельной линии 10 кВ марки ААБ (3х120) мм² протяженностью 0,770 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,770 км от ТП-508;

6. модернизация электрических сетей 0,4кВ протяженностью 1,288 км, запитанных от трансформаторной подстанции № 280, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Вавилова, 6-46 (четные), Побежимова, 2-48 (четные), 45, 47;

7. модернизация электрических сетей 0,4 кВ протяженностью 1,435 км, запитанных от трансформаторной подстанции № 1А (134-8-2), осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Ясная, на электрические сети протяженностью 3,27 км с перераспределением нагрузки.

Стоимость откорректированных мероприятий инвестиционной программы 2018 года составляет 13,662 млн. руб. (без НДС).
	
	Подписано с использованием электронной цифровой подписи от 13.09.2017 серийный номер 00 af 63 e0 7a c4 0c c8 80 e7 11 56 98 8c c5 36 a2  


	
	
	


