## 1 2019 год
Приложение № 1.2
к приказу Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
от "_______"____________2019 г
Форма 1. Перечень инвестиционных проектов
на 2019 год
|  |  | Инвестиционная программа |  |  |  | Общества с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [6 empty] | Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 16.07.2018 № 08-100
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, кВА |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0.425 | 2.168 | 7.381 | 10.013 | -0.00051415 | -0.0027754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 0.425 | 2.168 | 7.381 | 10.013 | -0.00051415 | -0.0027754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.425 | 2.168 | 7.381 | 10.013 | -0.00051415 | -0.0027754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0.425 | 2.168 | 7.381 | 10.013 | -0.00051415 | -0.0027754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0.425 | 2.168 | 7.381 | 10.013 | -0.00051415 | -0.0027754 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981 А, расположенной по ул. Базайская, 27 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 6-41, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,472 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженность 0,472 км | H_СТР09762 | нд | нд | 0 | нд | 0.472 | 0.492 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981, расположенной по ул. Базайская, 76г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 45-136, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 2,511 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 2,511 км | H_СТР09756 | нд | нд | 0 | нд | 2.511 | 2.802 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 982, расположенной по ул. Базайская, 140г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 136-158, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 1,05 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 1,05 км | H_СТР09763 | нд | нд | 0 | нд | 1.05 | 1.07 | -0.00083083 | -0.00083083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции № 479, расположенной по ул.Брянская, 141, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Брянская, 141, 336-358, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,333 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,425 км | H_ИНФ11307 | нд | нд | 0.425 | 0.367 | 0 | 0.333 | -0.00016617 | -0.00016617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 881, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Лесная, 247-307, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,769 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,769 км | H_ИНФ07094 | нд | нд | 0 | 0.201 | 0.769 | 0.829 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6 кВ марки ААБ (3х150) мм² протяженностью 1,3 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,82 км от РП-10-116 по ул, Рейдовая, 57Г до РУ-32А (яч. 6) | H_ИНФ04670 | нд | нд | 0 | нд | 0.82 | 0.82 | -0.00014243 | -0.00014243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6кВ марки ААБ (3х120) мм² протяженностью 1,229 км на кабель ААБл (3х185)мм² протяженностью 1,229 км от РП-10-116 по ул. Рейдовая, 57Г до ТП-662 по ул. Одесская, 3А | H_ИНФ04691 | нд | нд | 0 | нд | 1.229 | нд | -0.00089998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,23 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,23 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-21 (яч. 17) | H_ИНФ04680 | нд | нд | 0 | нд | 0.23 | нд | -0.001551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,3 км на кабель марки АСБ (3х185) мм² протяженностью 0,3 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-30 (яч. 3) | H_ИНФ04678 | нд | нд | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | -0.001551 | -0.001551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации электрических сетей. | H_00000002 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 6 кВ ф. 92-28 (участок с совместной подвеской проводов ф. 92-28 и ВЛ-0,4 кВ) и 0,4 кВ , запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7, в следующем объеме: | H_СТР09754 | нд | нд | нд | 1.6 | нд | 1.867 | нд | -0.019513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 1) замена провода ВЛ-6 кВ ф. 92-28 марки АС-70 мм² длиной 0,333 км на самонесущий провод марки СИП-3 1х95 мм² длиной 0,333 км; |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 2) замена кабельных вводов, напряжением 0,4 кВ, от КТП-975А до опор ВЛ-0,4 кВ марки АВВГ (3х95) мм² длиной 0,1 км на кабельные ввода марки АВВГ (4х185) мм² длиной 0,1 км; |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 3) замена провода марки А-70 мм² длиной 1,434 км на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм² длиной 1,434 км; |  | нд | нд | нд | нд | нд | 1.434 | нд | -0.019513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 4) замена вводов, напряжением 0,22 кВ, в жилые дома по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7 |  | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63 | H_СТР09758 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 1) замена провода ВЛ-6 кВ ф. 92-28 марки АС-50 мм² длиной 0,450 км на самонесущий провод марки СИП-3 1х95 мм² длиной 0,450 км; |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 2) замена провода марки А-50 мм² длиной 0,600 км на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм² длиной 0,600 км; |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| 3) замена вводов, напряжением 0,22 кВ, в жилые дома по ул. ул. 2-я Боровая, 6-63 |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Подписано с использованием электронной цифровой подписи от 19.12.2018 серийный номер 01 af 63 e0 7a c4 0c d2 80 e9 11 40 03 61 fc ea 7e
Note on B21: Дергач Виктория Владимировна: Заполняется федеральными сетевыми организациями
Note on B22: Дергач Виктория Владимировна: Заполняется федеральными сетевыми организациями
Note on B23: Дергач Виктория Владимировна: Заполняется федеральными сетевыми организациями
Note on B24: Дергач Виктория Владимировна: Заполняется федеральными сетевыми организациями
Note on B25: Дергач Виктория Владимировна: Заполняется федеральными сетевыми организациями
Note on B26: Дергач Виктория Владимировна: Заполняется федеральными сетевыми организациями
Note on G55: Дергач Виктория Владимировна: указывается равным нулю, если ИП предусматривается выполнение мероприятий по технологическому присоединению (метод указ. п. 8)
Note on I55: Дергач Виктория Владимировна: с учетом замены кабельного ввода до опоры
Note on I56: Дергач Виктория Владимировна: С учетом замены кабельных линий.
Note on I57: Дергач Виктория Владимировна: С учетом замены кабельных линий.
Note on B59: Дергач Виктория Владимировна: В том числе три объекта договора: ИНФ07092; ИНФ07093; ИНФ07094
Note on I59: Дергач Виктория Владимировна: С учетом замены кабельных вводов от ТП до опор
Note on J63: Дергач Виктория Владимировна: ΔПsaidi=Ti после*Niпосле/Ntпосле-Ti до*Niдо/Ntдо/h, где: Ti после - ожидаемая продолжительность прекращения передачи э/э; Niпосле - ожидаемое количество потребителей услуг попадающих под отключение; Ntпосле-ожидаемое (фактическое) максимальное число абонентов сетевой организации; Ti до - фактическая продолжительность прекращения передачи э/э в рамках технологического нарушения, которое произошло до выполнения ИП за отчетный год, час; Niдо-фактическое количество потребителей услуг в отношении которых до вып ИП былы прекращена передача э/э; Ntдо - фактическое максимальное число абонентов сетевой организации; h - продолжительность периода (см. метод указания от 14.03.2016 № 177).