## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы | [5 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: | [9 empty] | 2019 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | Приказом Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края от 31.07.2019 № 08-111
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2019 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 20.9814 | 0 | 0 | 20.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 20.9814 | 0 | 0 | 20.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Красноярский край | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20.9814 | 0 | 0 | 20.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.3348 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | … | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.9814 | 0 | 0 | 20.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.9814 | 0 | 0 | 20.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.9814 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 6 кВ ф. 92-28 (участок с совместной подвеской проводов ф. 92-28 и ВЛ-0,4 кВ) и 0,4 кВ , запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7 | J_СТР09754 | 3.2315 | 0 | 0 | 3.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2315 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2315 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер. Односторонний, 2-7, в следующем объеме: замена провода марки А-70 протяженностью 1,434 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70) протяженностью 1,434 км | ЭH_СТР09754 | 1.8282 | нд | нд | 1.8282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8282 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8282 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 6 кВ ф. 92-28 (участок с совместной подвеской проводов ф. 92-28 и ВЛ-0,4 кВ) и 0,4 кВ , запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7, в следующем объеме: замена провода ВЛ-6 кВ ф. 92-28 марки АС-70 мм² длиной 0,333 км на самонесущий провод марки СИП-3 1х95 мм² длиной 0,333 км; замена кабельных вводов, напряжением 0,4 кВ, от КТП-975А до опор ВЛ-0,4 кВ марки АВВГ (3х95) мм² длиной 0,1 км на кабельные ввода марки АВВГ (4х185) мм² длиной 0,1 км; замена вводов, напряжением 0,22 кВ, в жилые дома по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7 длиной 1,600 км | ЭJ_СТР09754 | 1.4033 | нд | нд | 1.4033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4033 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4033 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63 | J_СТР09758 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.324 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.324 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63, в следующем объеме: замена провода марки А-50 протяженностью 1,200 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70) протяженностью 1,200 км | ЭH_СТР09758 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63, в следующем объеме: замена провода ВЛ-6 кВ ф. 92-28 марки АС-50 мм² длиной 0,450 км на самонесущий провод марки СИП-3 1х95 мм² длиной 0,450 км; замена провода марки А-50 мм² длиной 0,600 км на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм² длиной 0,600 км; замена вводов, напряжением 0,22 кВ, в жилые дома по ул. ул. 2-я Боровая, 6-63 длиной 0,700 км | ЭJ_СТР09758 | 1.324 | нд | нд | 1.324 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.324 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.324 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981 А, расположенной по ул. Базайская, 27 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 6-41, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,472 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженность 0,472 км | H_СТР09762 | 0.98015 | 0 | 0 | 0.98015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98015 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.98015 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 981, расположенной по ул. Базайская, 76г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 45-136, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 2,511 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 2,511 км | H_СТР09756 | 4.413 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.413 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.413 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 982, расположенной по ул. Базайская, 140г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 136-158, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 1,05 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 1,05 км | H_СТР09763 | 2.3534 | 0 | 0 | 2.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3534 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3534 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции № 479, расположенной по ул.Брянская, 141, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Брянская, 141, 336-358, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,333 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,425 км | H_ИНФ11307 | 0.81956 | 0 | 0 | 0.81956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81956 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.81956 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 881, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Лесная, 247-307, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,769 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,769 км | H_ИНФ07094 | 2.3502 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3502 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3502 | -100% | 0 | 0% | 0
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6 кВ марки ААБ (3х150) мм² протяженностью 1,3 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,82 км от РП-10-116 по ул, Рейдовая, 57Г до РУ-32А (яч. 6) | H_ИНФ04670 | 3.8724 | 0 | 0 | 3.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8724 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.8724 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6кВ марки ААБ (3х120) мм² протяженностью 1,229 км на кабель ААБл (3х185)мм² протяженностью 1,229 км от РП-10-116 по ул. Рейдовая, 57Г до ТП-662 по ул. Одесская, 3А | H_ИНФ04691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,23 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,23 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-21 (яч. 17) | H_ИНФ04680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,3 км на кабель марки АСБ (3х185) мм² протяженностью 0,3 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-30 (яч. 3) | H_ИНФ04678 | 1.6373 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6373 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6373 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации электрических сетей. | H_00000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
…
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Владелец: Гончеров Олег Васильевич.
Серийный номер: 01 af 63 e0 7a c4 0c d2 80 e9 11 40 03 61 fc ea 7e.
Срок действия: с 19.12.2018 по 25.12.2019.
Note on X15: Дергач Виктория Владимировна: Причины отклонения указывается в случае любого положительного значения по столбцам 16 и (или) 18 и (или) 20.
Note on N19: Дергач Виктория Владимировна: ст.14=ст.9-ст.4
Note on O19: Дергач Виктория Владимировна: ст.15=ст.14/ст.4*100
Note on T19: Дергач Виктория Владимировна: ст. 20=ст. 12-ст. 7
Note on U19: Дергач Виктория Владимировна: ст.21=ст. 20/ст. 7*100