Пояснительная записка

к мероприятиям инвестиционной программы

ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска, на 2018-2020 гг

(корректировка мероприятий 2019 г)

В утвержденной инвестиционной программе ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска,                 на 2019 г планировалось выполнение следующих мероприятий:

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 981 А, расположенной по ул. Базайская, 27 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 6-41, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,472 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженность 0,472 км;

- Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 981, расположенной по ул. Базайская, 76г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 45-136, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 2,511 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 2,511 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 982, расположенной по ул. Базайская, 140г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 136-158, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 1,05 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 1,05 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции № 479, расположенной по ул.Брянская, 141, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Брянская, 141, 336-358, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,333 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,425 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 881,  осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Лесная, 247-307, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,769 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,769 км;

- замена кабельной линии 6 кВ марки ААБ (3х150) мм² протяженностью 1,3 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,82 км от РП-10-116 по ул, Рейдовая, 57Г до РУ-32А (яч. 6);

- замена кабельной линии 6кВ марки  ААБ (3х120) мм² протяженностью 1,229 км на кабель ААБл (3х185)мм² протяженностью 1,229 км от РП-10-116 по ул. Рейдовая, 57Г до ТП-662  по ул. Одесская, 3А;

- замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,23 км на кабель марки  ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,23 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-21 (яч. 17);

- Замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,3 км на кабель марки АСБ (3х185) мм² протяженностью 0,3 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-30 (яч. 3);

- Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации  электрических сетей.

Стоимость реализации вышеуказанных мероприятий составляла                               18,617 млн. руб. (без НДС).

При установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год Министерством тарифной политики Красноярского края для выполнения мероприятий инвестиционной программы предусмотрена сумма 17, 484 млн. руб. (без НДС). В связи с этим необходимо откорректировать мероприятия инвестиционной программы, запланированные к реализации в 2019 году, на сумму 1,133 млн. руб. (без НДС).

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей Ленинского района г. Красноярска за счет других источников финансирования были выполнены следующие мероприятия:

- замена кабельной линии 6кВ марки  ААБ (3х120) мм² протяженностью 1,229 км на кабель ААБл (3х185)мм² протяженностью 1,229 км от РП-10-116 по ул. Рейдовая, 57Г до ТП-662  по ул. Одесская, 3А;

- замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,23 км на кабель марки  ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,23 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-21 (яч. 17).

В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по выполнению мероприятий инвестиционной программы в 2018 году, для обеспечения жителей Свердловского района надежным и качественным электроснабжением, предлагаем выполненные вышеуказанные мероприятия заменить на неисполненные в 2018 году, а именно:

- модернизация электрических сетей 6 кВ ф. 92-28 (участок с совместной подвеской проводов ф. 92-28 и ВЛ-0,4 кВ) и 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая,             6-63.

Откорректированная инвестиционная программа на 2019 год включает в себя мероприятия:

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 981 А, расположенной по ул. Базайская, 27 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 6-41, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,472 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженность 0,472 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 981, расположенной по ул. Базайская, 76г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 45-136, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 2,511 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 2,511 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 982, расположенной по ул. Базайская, 140г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Базайская, 136-158, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 1,05 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 1,05 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от трансформаторной подстанции № 479, расположенной по ул.Брянская, 141, осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Брянская, 141, 336-358, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,333 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,425 км;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции № 881,  осуществляющих электроснабжение жилых домов по ул. Лесная, 247-307, в следующем объеме: замена провода марки А-35 протяженностью 0,769 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х50) протяженностью 0,769 км;

- замена кабельной линии 6 кВ марки ААБ (3х150) мм² протяженностью 1,3 км на кабель марки ААБл (3х185) мм² протяженностью 0,82 км от РП-10-116 по ул, Рейдовая, 57Г до РУ-32А (яч. 6);

- замена кабельной линии 6кВ марки АСБ (3х150) мм² протяженностью 0,3 км на кабель марки АСБ (3х185) мм² протяженностью 0,3 км от ТП-655 по ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 д до РУ-30 (яч. 3);

- модернизация электрических сетей 6 кВ ф. 92-28 (участок с совместной подвеской проводов ф. 92-28 и ВЛ-0,4 кВ) и 0,4 кВ , запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 975 А, расположенной по ул. Свердловская, 197 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7, в следующем объеме:

- замена провода ВЛ-6 кВ ф. 92-28 марки АС-70 мм² длиной 0,333 км на самонесущий провод марки СИП-3 1х95 мм² длиной 0,333 км;

- замена кабельных вводов, напряжением 0,4 кВ, от КТП-975А до опор ВЛ-0,4 кВ марки АВВГ (3х95) мм² длиной 0,1 км на кабельные ввода марки АВВГ (4х185) мм² длиной 0,1 км;

- замена провода марки А-70 мм² длиной 1,434 км на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм² длиной 1,434 км;

- замена вводов, напряжением 0,22 кВ, в жилые дома по ул. Экскурсантов, 5-31, ул. Туристская, 1-31, ул. Рощевая, 1-19, пер, Односторонний, 2-7;

- модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 980, расположенной по ул. 2-я Боровая, 69 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. 2-я Боровая, 6-63, в следующем объеме:

- замена провода ВЛ-6 кВ ф. 92-28 марки АС-50 мм² длиной 0,450 км на самонесущий провод марки СИП-3 1х95 мм² длиной 0,450 км;

- замена провода марки А-50 мм² длиной 0,600 км на самонесущий провод марки СИП-4 (4х70) мм² длиной 0,600 км;

- замена вводов, напряжением 0,22 кВ, в жилые дома по ул. ул. 2-я Боровая, 6-63

Стоимость откорректированных мероприятий инвестиционной программы 2019 года составляет 17,484 млн. руб. (без НДС).

|  |  | Подписано с использованием электронной цифровой подписи от 19.12.2018 серийный номер 01 af 63 e0 7a c4 0c d2 80 e9 11 3e 03 c5 01 10 69. |  |
| --- | --- | --- | --- |