Пояснительная записка

к мероприятиям инвестиционной программы

ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска, на 2018-2020 гг

(корректировка мероприятий 2020 г)

В утвержденной инвестиционной программе ООО «КрасКом» по развитию объектов, используемых в сфере электроснабжения города Красноярска,                 на 2020 г планировалось выполнение следующих мероприятий:

- Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 976, расположенной по ул. Торговая, 7 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Торговая, 1-60, ул. Карьерная, 29-46А, ул. Колхозная, 24-48, ул. Каменная, 1-8, ул. Сибирская, 17-88, ул. Каштачная, 1-8, ул. 1-я Боровая, 9-44, ул. 2-я Боровая, 23, в следующем объеме:  замена провода марки А-50 протяженностью 3,953 км на самонесущий провод марки СИП 4 (4х70) протяженностью 3,953 км;

- Замена двух кабельных линии 10кВ марки ААБл (3х150) мм² протяженностью 2х2,021 км на кабели марки ААБ2л (3х185) мм² протяженностью 2х2,021 км от ПС-10 110/10 кВ "Нагорная" (яч. 13, 32) до ТП-480 по ул. Маерчака, 107 стр. 4;

- Договор на услуги по разработке проектной документации на мероприятия по модернизации электрических сетей.

Стоимость реализации вышеуказанных мероприятий составляла                               19,035 млн. руб. (без НДС).

При установлении тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2020 год Министерством тарифной политики Красноярского края для выполнения мероприятий инвестиционной программы предусмотрена сумма 17, 488 млн. руб. (без НДС). В связи с этим необходимо откорректировать мероприятия инвестиционной программы, запланированные к реализации в 2020 году, на сумму 1,547 млн. руб. (без НДС).

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей Свердловского района г. Красноярска в 2019 году за счет других источников финансирования было выполнено мероприятие по ремонту электрических сетей 0,4 кВ, запитанных от комплектной трансформаторной подстанции  № 976, расположенной по ул. Торговая, 7 г, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Торговая, 1-60, ул. Карьерная, 29-46А, ул. Колхозная, 24-48, ул. Каменная, 1-8, ул. Сибирская, 17-88, ул. Каштачная, 1-8, ул. 1-я Боровая, 9-44, ул. 2-я Боровая, 23.

С целью снижения эксплуатационных затрат мероприятие по замене двух кабельных линий 10кВ от ПС-10 110/10 кВ "Нагорная" (яч. 13, 32) до ТП-480 по  ул. Маерчака, 107 стр. 4 дополнено установкой ячеек КРУН 10 кВ (с четырьмя выключателями нагрузки типа ВНП 10/630 в комплекте) в количестве 2 шт.

На основании вышеизложенного инвестиционная программа                             ООО «КрасКом» была скорректирована и приведена к стоимости утвержденной Министерством тарифной политики Красноярского края.

Скорректированная инвестиционная программа на 2020 год включает в себя мероприятия:

- Замена двух кабельных линий 10кВ марки ААБл (3х150) мм² протяженностью 2х2,021 км на кабели марки ААБлУ (3х240) мм² протяженностью 2х2,200 км от ПС-10 110/10 кВ "Нагорная" (яч. 13, 32) до ТП-480 по ул. Маерчака, 107 стр. 4 с установкой двух КРУН 10 кВ с выключателями нагрузки типа ВНП 10/630 по 4 шт. в комплекте.

- Модернизация электрических сетей 0,4 кВ, осуществляющих электроснабжение частных жилых домов по ул. Мужества, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, ул. Офицерская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ул. Сосновского, 77, 79, 81, 83, в следующем объеме: замена высоковольтного разъединителя типа РВ на выключатель нагрузки типа ВНА 10/630 - 1 шт; замена кабельной линии 0,4 кВ марки АВВГ (4х120) мм² от КТПН-6064 до оп. № 1 ВЛ-0,4 кВ на кабельную линию марки АВВГ (4х240) мм² L=0,09 км; демонтаж опор без приставок одностоечных - 9 шт.; демонтаж опор с приставками - 2 шт; монтаж железобетонных опор: без приставок одностоечных - 9 шт (стойка опоры: СВ 110-5 - 9 шт.); с приставками одностоечных - 2 шт. (стойка опоры: СВ-110-5 - 4 шт.)

Стоимость скорректированных мероприятий инвестиционной программы 2020 года составляет 17,488 млн. руб. (без НДС).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гончеров Олег Васильевич.

Серийный номер: 01 09 5f 35 00 17 ab 52 be 42 67 b0 8a ee 16 db 91

Срок действия: с 02.12.2019 по 25.12.2020.